## Sheet1
BACKLOG | Nhiệm Vụ | Thành Viên | Ước Tính(Giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9 | Ngày 10
Bản Phát Hành Số 1 | Mục tiêu: Làm xong trước thời hạn | bar: Ngày 1 to Ngày 6
Sprint 1 | Mục tiêu: Hoàn thành tất cả các chức năng trước thời gian ước tính | bar: Ngày 1 to Ngày 6
Story 1 | Thiết kế database | Tuấn | 3 | Ngày 1: 2; Ngày 2: 1; Ngày 3: 0 | Chú Thích
| Kết nối database vào chương trình | Tuấn | 5 | Ngày 1: 3; Ngày 3: 2; Ngày 5: 0 | Ngày Không Làm
| Tạo giao diện chương trình | Tri | 6 | Ngày 1: 4; Ngày 3: 3; Ngày 4: 0
| Code chức năng đăng nhập | Triều | 8 | Ngày 1: 6; Ngày 3: 4; Ngày 4: 3; Ngày 5: 2; Ngày 6: 0
| Code: Bắt lỗi | Tri | 10 | Ngày 1: 8; Ngày 2: 6; Ngày 3: 3; Ngày 4: 2; Ngày 5: 0
Story 2 | Tạo Giao Diện Chương Trình Quản Lý Sinh Viên | Tri | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Code: Thêm sinh viên có upload ảnh | Triều | 5 | Ngày 1: 4; Ngày 2: 2; Ngày 3: 1; Ngày 4: 0
| Code: Update sinh viên | Tri | 8 | Ngày 1: 7; Ngày 3: 5; Ngày 5: 4; Ngày 7: 3; Ngày 9: 0
| Code: Xóa sinh viên | Triều | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Code: Lưu vào database | Tuấn | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Kiểm thử | Dũng | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Bản Phát Hành Số 2 | Mục tiêu: Làm xong trước thời hạn | bar: Ngày 1 to Ngày 6
Sprint 2 | Mục tiêu: Hoàn thành tất cả các chức năng trước thời gian ước tính | bar: Ngày 1 to Ngày 6
Story 1 | Thiết Kế Database | Tuấn | 3 | Ngày 1: 2; Ngày 2: 1; Ngày 3: 0
| Kết Nối Database Vào Chương Trình | Tuấn | 5 | Ngày 1: 3; Ngày 2: 2; Ngày 3: 1; Ngày 4: 0
| Tạo Giao Diện Chương Trình | Tri | 6 | Ngày 1: 4; Ngày 3: 3; Ngày 4: 2; Ngày 5: 1; Ngày 6: 0
| Code Thêm Điểm | Triều | 5 | Ngày 1: 4; Ngày 2: 3; Ngày 4: 1; Ngày 5: 0
| Code Update Điểm | Tri | 5 | Ngày 1: 3; Ngày 2: 1; Ngày 3: 0
| Code Tính Điểm Trung Bình Khi Cập Nhập | Triều | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Code Bắt Lỗi | Tri | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Code Hiển Thị Thông Tin Từ Table Lên Form | Tuấn | 3 | Ngày 1: 2; Ngày 2: 1; Ngày 3: 0
| Code Điều Hướng | Trung | 4 | Ngày 1: 2; Ngày 2: 1; Ngày 3: 0
| Code Sửa Điểm | Triều | 5 | Ngày 1: 4; Ngày 2: 2; Ngày 3: 0
| Code Xoá Điểm | Tuấn | 5 | Ngày 1: 4; Ngày 2: 3; Ngày 3: 2; Ngày 4: 1; Ngày 5: 0
| Code Tìm Sinh Viên Theo Mã | Tri | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Kiểm Thử | Triều | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
Tổng Backlog |  |  | 155 | 122 | 71 | 63 | 40 | 30 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0